## Sheet1
KẾ HOẠCH & PHÂN CÔNG LÀM ĐỒ ÁN MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Đề tài: quản lí thư viện.
Công việc | Phân công |  | Thời gian thực hiện (dự tính) |  | Thời gian thực hiện (thực tế)
| PHAN SƠN | NGUYỄN HỮU HUÂN | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
Nhập vào thông tin những cuốn sách của thư viện, dữ liệu được lưu trong 1 cái folder trong máy. Bao gồm tên sách, mã sách,thể loại, nhà xuất bản, tác giả. |  | x | 2018-01-10 | 2018-02-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10
Sử dụng danh sách liên kết để thêm sách, xóa sách, tìm sách bằng mã sách, tên tác giả. |  | x | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-06-10 | 2018-09-10
Sắp xếp sách trong thư viện theo mã sách. | x |  | 2018-08-10 | 2018-09-10 | 2018-07-10 | 2018-11-10
Đăng kí người mượn gồm tên và mssv thêm vào list danh sách liên kết. Lưu 1 file riêng trong folder. |  | x | 2018-10-10 | 2018-12-10 | 2018-07-10 | 2018-11-10
Xây dựng phiếu mượn sách cho bạn đọc lưu vào 1 folder riêng. Phiếu mượn gồm mã phiếu, tên sinh viên, sách đang mượn(tên sách). | x |  | 14/10/2018 | 15/10/2018 | 2018-11-10 | 13/10/2018
Hàm kiểm tra xem tình trạng sách đó còn hay không để cho sinh viên mượn. |  | x | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 2018-11-10 | 13/10/2018
Hàm thống kê sinh viên mượn sách đã quá hạn lưu vào folder riêng | x |  | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 13/10/2018 | 15/10/2018
Hàm xuất thông tin trong file ra ngoài. |  | x | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 13/10/2018 | 15/10/2018
Làm powerpoint thuyết trình | x | x | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 18/10/2018 | 25/10/2018
Viết báo cáo | x | x | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 18/10/2018 | 25/10/2018