## Sheet1
Kế hoạch phân công làm đồ án môn cấu trúc dữ liệu
Đề tài: Chương trình quản lý thư viện
Công việc |  | Phân công |  | Thời gian thực hiện dự tính |  |  | Thời gian thực hiện thực tế.
|  | Hữu Huân | Phan Sơn
Quản lý sách trong thư viện | 0. Nhập sách vào thư viện. | X | X |  | 2018-01-10 | 2018-02-10 | 2018-06-10 | 2018-07-10
| 1. Thêm 1 quyển sách vào đầu danh sách |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-02-10 | 2018-06-10 | 2018-07-10
| 2. Duyệt danh sách |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-02-10 | 2018-06-10 | 2018-07-10
| 3. Xóa 1 phần tử đầu danh sách |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-07-10 | 2018-06-10 | 2018-07-10
| 4. Xóa cuốn theo tên tác giả/ tên sách |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-07-10 | 2018-06-10 | 2018-07-10
| 5.Tìm một cuốn sách theo tên tác giả |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-07-10 | 2018-06-10 | 2018-07-10
| 6. Sắp xếp sách trong thư viện theo mã sách |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-07-10 | 2018-06-10 | 2018-07-10
Quản lý phiếu bạn đọc | 1. Nhập phiếu | X | X |  | 2018-09-10 | 2018-11-10 | 28/10/2018 | 28/10/2018
| 2. Thêm phiếu |  |  |  | 2018-09-10 | 2018-11-10 | 28/10/2018 | 28/10/2018
| 3. Xóa phiếu |  |  |  | 2018-09-10 | 2018-11-10 | 28/10/2018 | 28/10/2018
| 4. Xuất phiếu |  |  |  | 2018-12-10 | 14/10/2018 | 28/10/2018 | 28/10/2018
| 5. Hình chỉnh phiếu |  |  |  | 2018-12-10 | 14/10/2018 |  | 28/10/2018
| 6.Tìm phiếu |  |  |  | 2018-12-10 | 14/10/2018 | 28/10/2018 | 28/10/2018
Quản lý chi tiết phiếu mượn sách | 1.Nhập chi tiết phiếu |  | X |  | 15/10/2018 | 16/10/2018 | 2018-11-10 | 2018-11-10
| 2. Xuât chi tiết phiếu |  |  |  | 15/10/2018 | 16/10/2018 | 2018-11-10 | 2018-11-10
Thống kê sách theo thể loại |  | X |  |  | 17/10/2018 | 17/10/2018
Thống kê độc giả mượn quá hạn |  |  |  |  | 18/10/2018 | 18/10/2018
Làm powerpoint thuyết trình |  |  | X |  | 19/10/2018 | 22/10/2018
Báo cáo |  | X |  |  | 19/10/2018 | 22/10/2018