## Sheet1
KẾ HOẠCH & PHÂN CÔNG LÀM ĐỒ ÁN MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Đề tài: quản lí thư viện.
Công việc | Phân công |  | Thời gian thực hiện (dự tính) |  | Thời gian thực hiện (thực tế)
| PHAN SƠN | NGUYỄN HỮU HUÂN | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
Quản lí độc giả
Xem danh sách tác giả trong thư viện | X |  | 2018-09-25 | 2018-10-01
Thêm độc giả | X |  | 2018-10-03 | 2018-10-10
Chỉnh sửa thông tin của một độc giả | X |  | 2018-10-12 | 2018-10-19
Xóa thông tin của một độc giả |  | X | 2018-10-19 | 2018-10-21
Tìm kiếm độc giả theo CMND | X |  | 2018-10-12 | 2018-10-19
Tìm kiếm sách theo họ tên |  | X | 2018-10-12 | 2018-10-19
Quản lí sách
Xem danh sách các sách trong thư viện |  | X | 2018-10-20 | 2018-10-25
Thêm sách |  | X | 2018-10-25 | 2018-10-30
Chỉnh sửa thông tin của một quyển sách | X |  | 2018-10-20 | 2018-10-25
Xóa thông tin sách |  | X | 2018-11-03 | 2018-11-10
Tìm kiếm sách theo ISBN |  | X | 2018-11-15 | 2018-11-25
Tìm kiếm sách theo tên sách | X |  | 2018-11-15 | 2018-11-25